# 附件2  竹林山煤矿二0一七年度生产计划表

竹林山煤矿

二0一七年度生产计划表

竹林山煤业有限公司（加盖公章）

2016年12月21日

竹林山煤矿2017年度生产计划表

| 采煤 | 工作面名称 |  | 施工队组 | 原煤产量 （万吨） | 回采月份 | 推进长度（米） |  |  |  | 工作面正规循环 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 回采总长度 |  | 年推进度(米) |  | 月循环进尺（米） |  | 月产量 （万吨） | 可采储量 （万吨） | 剩余储量 （万吨） |
|  | 1319工作面 |  | 综采队 | 21 | 1月-4月 | 323 |  | 323 |  | 90 |  | 5 | 120 | 21 |
|  | 1408工作面 |  | 综采队 | 22.4 | 9月-12月 | 1170 |  | 324 |  | 80 |  | 6 | 120 | 120 |
|  | 合计 |  |  | 43.4万 |  | 1493 |  | 647 |  | -- |  | -- | 240 | 141 |
| 掘 进 | 掘进面名称 |  | 施工队组 | 掘进进尺（m） | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  | 掘进煤量估算（吨） |  |
|  |  |  |  | 年度计划 | 煤岩类别 |  | 断面尺寸 |  | 掘进日期 |  | 支护形式 |  |  |  |
|  |  | 1407鉴定措施付巷 | 综掘队 | 864 | 煤巷 |  | 5.5*4.0 |  | 1月-6月 |  | 锚网 |  | 2.7万 |  |
|  |  | 1407鉴定措施正巷 |  | 849 | 煤巷 |  | 5.0*4.0 |  | 1月-6月 |  | 锚网 |  | 2.5万 |  |
|  |  | 1408鉴定措施正巷 |  | 1130 | 煤巷 |  | 5.5*4.0 |  | 1月-8月 |  | 锚网 |  | 3.5万 |  |
|  |  | 1408鉴定措施付巷 |  | 1125 | 煤巷 |  | 4.5*4.0 |  | 1月-8月 |  | 锚网 |  | 3.3万 |  |
|  |  | 1408内切 |  | 160 | 煤巷 |  | 8.2*4.0 |  | 7月-8月 |  | 锚网 |  | 0.65万 |  |
|  |  | 1408外切 |  | 220 | 煤巷 |  | 5.0*4.0 |  | 7月-8月 |  | 锚网 |  | 0.75万 |  |
|  |  | 1406鉴定措施付巷 |  | 580 | 煤巷 |  | 5.5*4.0 |  | 9-12月 |  | 锚网 |  | 1.81万 |  |

续表   竹林山煤矿2017年度生产计划表

| 掘 进 | 掘进面名称 |  | 施工队组 | 掘进进尺（m） | 主要技术参数 |  |  |  | 掘进煤量估算（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年度计划 | 煤岩类别 | 断面尺寸 | 掘进日期 | 支护形式 |  |
|  |  | 1406鉴定措施正巷 | 综掘队 | 580 | 煤巷 | 5.0*4.0 | 9-12月 | 锚网 | 1.71万 |
|  |  | 1405鉴定措施付巷 |  | 580 | 煤巷 | 5.5*4.0 | 9-12月 | 锚网 | 1.81万 |
|  |  | 1405鉴定措施正巷 |  | 580 | 煤巷 | 5.0*4.0 | 9-12月 | 锚网 | 1.71万 |
|  |  | 掘进煤预计（t）： |  | 6857 |  |  |  |  | 20.44万 |